## Plan
优先级 | 简要说明 | 详细说明 | 完成情况
P0 | 维护本地计划表 | 后续任务计划统一记录在本文件中，不再默认同步飞书。每次计划变化或阶段性工作完成后，更新对应行的完成情况。 | 已完成：已建立本地计划表，并修复中文乱码问题。
P0 | 搭建最小 baseline | 基于 dataset_v0_samples.npz 搭建第一版预测 baseline。实现 persistence baseline、线性 Ridge residual baseline 和 MLP residual baseline；输入为过去 H=8 步的节点、链路、任务状态，输出为未来 K=3 步链路速率和任务状态统计。 | 已完成：已实现 train_baseline_v0.py，包含 persistence、Ridge residual 和 MLP residual。
P0 | 输出 baseline 指标和曲线 | 完成训练/验证/测试划分，输出 MAE、RMSE、真实值 vs 预测值曲线。至少给出链路速率预测和任务状态统计预测两类结果，作为下周展示的基础实验结果。 | 已完成：输出 baseline_metrics.csv、baseline_summary.json、链路速率预测图、任务状态预测图和 baseline_report.md。
P0 | 构造扰动测试数据 | 在 dataset_v0 基础上构造扰动版本，加入节点位置/速度扰动、链路速率/CSI 扰动、任务负载扰动。保留 clean/noisy 数据设置和扰动强度参数。 | 已完成：run_robustness_v0.py 已构造 0.00、0.05、0.10、0.20、0.30 五档输入扰动。
P0 | 做抗扰动 baseline 实验 | 比较 clean 训练、noisy 测试下的 MAE/RMSE，画出扰动强度-误差曲线，用于回答模型在随机扰动和观测噪声下是否稳定。 | 已完成第一版：输出 robustness_metrics.csv、robustness_noise_vs_error.png 和 robustness_report.md。当前结果表明 residual baseline 在强扰动下退化，后续需做扰动训练或结构化模型。
P1 | 加入置信区间 | 基于 baseline 预测残差，先采用验证集残差分位数法，为链路速率和任务状态预测结果加入置信区间。输出预测均值、上下界、覆盖率和区间宽度。 | 已完成第一版：基于验证集残差分位数法输出 80%/90% 预测区间、覆盖率和区间宽度。
P1 | 梳理 AirFogSim 状态转移机制 | 阅读 AirFogSim 关键源码，整理每个仿真步内状态如何从 s_t 演化到 s_{t+1}：车辆 SUMO 更新、UAV 运动更新、链路计算、任务生成、卸载、计算、回传和资源更新。输出一张流程图和一份机制分析文档。 | 已完成：输出 airfogsim_analysis_v0/airfogsim_state_transition_flow.png 和 airfogsim_mechanism_report.md。
P1 | 分析复杂度对比口径 | 分析 AirFogSim 逐步仿真的主要计算量来源，包括节点数 N、候选边数 E、任务数 M、RB 数 R。对比学习式 baseline/world model 的离线训练成本和在线推理成本，重点说明是否有机会降低在线 K 步推演成本。 | 已完成第一版：已在 airfogsim_mechanism_report.md 中整理复杂度表达式和谨慎表述；还需要后续补计时实验。
P1 | 检查 AirFogSim 随机性来源 | 检查当前配置和源码中的随机性来源：任务生成时间、任务大小、计算需求、deadline、priority、车辆交通流、路线、UAV 初始位置、信道变化。区分已有内生随机性和我们额外加入的合成扰动。 | 已完成：已在 airfogsim_mechanism_report.md 中列出随机性来源；当前 demo 设置固定 seed，因此本次导出轨迹可复现。
P1 | 整理下周图表材料 | 至少准备四类图：baseline 真实值 vs 预测值、扰动强度-误差曲线、置信区间预测图、AirFogSim 状态转移/复杂度示意图。每张图配一句明确结论。 | 进行中：前三类图已完成，状态转移流程图已完成；还可补一张复杂度对比示意图或计时实验图。
P2 | 补充严格动作变量 | 如果 baseline、扰动和置信区间完成较快，再继续导出卸载动作、RB/CPU 分配动作和 UAV 移动动作，为动作条件 world model 做准备；本周不是第一优先级。 | 未开始。
P2 | 更新研究进展文档和下周 PPT | 将 baseline 结果、扰动实验、置信区间和 AirFogSim 机制分析写入研究进展文档；下周 PPT 围绕实验结果和复杂度、随机性、置信区间三点组织。 | 未开始。